附件3

2022年粤东西北新建本科高校（校区）

开办经费项目

绩效自评报告

部门名称：广东金融学院

填报人： 杨晓萍

联系电话：020-87212433

填报日期： 2023年6月12日

# 一、基本情况

## （一）项目基本情况

## 为深入贯彻落实省委省政府关于粤东西北振兴发展战略和建设高水平大学、高水平学科重大部署，切实为清远健康产业发展提供人才、研发和技术支撑，促进清远市乃至粤西北地区振兴发展，进一步拓展广东金融学院发展空间，加快广东金融学院高水平应用型大学建设步伐，清远市人民政府与广东金融学院经友好协商，共同建设广东金融学院清远校区（以下简称“清远校区”）。

## 首期项目清远市人民政府负责清远校区基础建设等硬件建设，广东金融学院负责清远校区教学科研等内涵建设，已于2021年秋季完成首期项目建设工作，2021年9月启用招生。清远校区现有学生8700余人，涵盖学校现有全部7个学科门类的40个专业。清远校区采用多元化办学形式：一是按照清远经济社会需要，将校本部已有的部分专业扩展至清远校区，采取“2＋2”（即两年在校本部，两年在清远校区）办学模式；二是根据财经行业发展趋势及清远市地方经济社会发展需求，在清远校区设立金融与科技学院、艺术与设计学院、资产（或财富）管理学院、国际金融学院，申办“新工科+金融”和“艺术+金融”类专业，在清远全程培养应用型创新人才。

## 广东金融学院充分整合和发挥与清远双方人才、科技、政策等方面优势，高起点规划、高标准要求、高水平管理清远校区，创新人才培养模式，以建成国内一流应用型金融大学为目标，致力将清远校区建设成为清远经济社会发展的孵化区、广东省市共建高校的示范区、国家金融高等教育的样板区、国家应用型高校建设的先行区，为清远科研创新、产业转型、地方经济高质量发展提供人才和智力支持。

## （二）项目决策情况

## 根据《广东省财政厅关于安排2022年粤东西北新建本科高校（校区）开办经费的通知》（粤财科教[2022]13号），下达金额为6783万元。通过项目论证、入库遴选，经财经工作领导小组审议，报校长办公会、党委会审定立项方式分配项目资金，按用途分为基本设施建设、仪器设备、图书、教学环境条件建设及服务保障项目，各项目负责人根据项目建设要求，组织项目实施，确保项目建设进度和质量。

## （三）绩效目标

## 按计划完成当年计划建设、基本办学条件配套设备购置、教学实验室及教学科研仪器配置、清远校区物业、医务室等后勤保障校园配套服务以及图书馆数字资源建设等任务。

# 二、绩效自评工作组织情况

# 根据《广东省教育厅关于开展2023年省级财政教育资金及城乡义务教育补助经费绩效自评工作的通知》文件要求，财务处及时传达学习有关绩效评价工作的文件，组织各相关部门配合开展绩效自评工作，严格落实绩效管理责任，把握自评重点和原则，突出“绩效”，注重“评价”，收集整理绩效目标、指标数据、资金使用情况等评价基础数据和相关佐证材料，确保按时高质量完成绩效自评工作。

# 绩效自评结论

# 除基本设施建设项目因客观原因尚在推进阶段，仪器设备支出、图书支出、教学环境条件建设及服务保障项目支出已基本完成。

# 自评过程绩效指标得分14.97分、产出绩效指标得分40分，社会效益绩效指标得分40分，自评得分94.97分。

# 四、绩效指标分析

## （一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

根据《广东省财政厅关于安排2022年粤东西北新建本科高校（校区）开办经费的通知》（粤财科教[2022]13号），我校根据下达金额及2021年粤东西北新建本科高校（校区）开办补助资金执行情况进行目标和需求分析，通过对项目的完整性、可行性、合理性、绩效目标、资金预算等内容进行项目论证、入库遴选，明确各个项目的用途、所需功能和相关配套设施，在原规划基础上全面查缺补漏，补齐软硬件短板，增强高水平人才引进吸引力，解决实际困难，制定当年度的资金安排方案清单，统筹兼顾各类基本办学条件、图书数字资源、教学实验室与科研仪器条件、后勤保障服务等资源与开办费资金配套合理使用，确保满足广东金融学院清远校区所需办学条件要求，持续完善办学条件，推动清远校区高质量发展。

（2）目标设置。

根据《广东省教育厅关于做好粤东西北新建本科高校（校区）专项补助预算编制工作的通知》要求，我校结合清远校区建设需求，编制了专项补助预算方案及实施清单，明确设置每个阶段的绩效目标，确保满足广东金融学院清远校区所需办学条件要求，完善各类基础设施条件建设，逐步达到与清远市政府签订协议中规划在校生13000人至15000人的要求，以建成国内一流应用型金融大学为目标，致力将清远校区建设成为清远经济社会发展的孵化区、广东省市共建高校的示范区、国家金融高等教育的样板区、国家应用型高校建设的先行区，为清远科研创新、产业转型、地方经济高质量发展提供人才和智力支持，促进清远市乃至粤西北地区振兴发展。

（3）保障措施。

项目经前期调研分析、项目论证、入库遴选、制定资金安排方案清单后，报财经工作领导小组审议，报校长办公会、党委会审定分配项目资金，由各项目负责人落实推进项目的实施、验收、结算、绩效评价等全流程环节管理，确保各项目经费规范开支，保质保量完成预期的绩效目标，保障清远校区正常有序运营，推动当地经济发展。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

根据《广东省财政厅关于安排2022年粤东西北新建本科高校（校区）开办经费的通知》（粤财科教[2022]13号），下达金额为6783万元。

（2）资金分配。

通过项目论证、入库遴选，经财经工作领导小组审议，报校长办公会、党委会审定立项方式分配项目资金，按用途分为基本设施建设2764.75万元、仪器设备1252.56万元、图书150万元、教学环境条件建设及服务保障项目2615.69万元。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

2022年粤东西北新建本科高校（校区）开办经费下达金额6783万元。截止2022年12月31日，共支出3939.02万元，支出执行率为58.07%。除基本设施建设项目因客观原因尚在推进阶段，仪器设备支出、图书支出、教学环境条件建设及服务保障项目支出已基本完成。

（2）支出规范性。

贯彻执行相关法律、法规和财务规章制度，确保各项经费开支严格按照规范程序审批，手续完整，结算及时，保证资金使用规范。

2.事项管理。

（1）实施程序。

项目立项后，各项目负责人按照方案要求按计划负责落实推进项目的实施、验收、结算、绩效评价等全流程环节管理，规范开支专项经费并积极推进资金执行进度。

（2）管理情况。

项目立项、遴选充分结合清远校区发展需求，项目资金分配后，各项目负责人根据项目建设要求，报资产管理处按照公平、公正、公开的原则组织开展招标采购工作，由项目负责人会同项目管理职能部门进行验收、结算工作，确保项目建设进度和质量，财务处对预算执行过程进行监督管理，并根据预算执行情况进行支出进度通报，及时召开项目执行进度推进会议，落实各项目负责人积极推进工作进度，提高资金使用效益，完成预期的绩效目标。

（三）产出分析

1.经济性。

1.1办学基础条件设施建设

（1）清远校区学生公寓家具配置

完成清远校区学生公寓北区5栋、6栋、8栋和南区5栋5楼、6楼学生宿舍家具配置工作，为2022级新生增配4人间宿舍2364个床位，2人间无障碍宿舍6个床位，满足新生入学入住需求，为学生提供优质、舒适的学习生活环境。

（2）清远校区南教学楼课室配套设施建设

完成清远校区南教学楼多媒体教室、标准化考场中心、教师休息室及课室的教学家具、窗帘、智能多联空调、多媒体设备等配置工作，为清远校区师生增配了2间240人阶梯教室、22间 120人课室、41间60人课室、7间50人马蹄形课室、1间48人课室，智能多联空调保障整栋建筑物实现空调全覆盖，为广大师生提供舒适的教学环境，保证教学活动正常开展。

（3）清远校区南教学楼标准化考场建设

完成清远校区南教学楼68间标准化考场建设，共计93个标准化考场数，可同时容纳2790名考生，加上2021年建设完成的标准化考场，目前清远校区标准化考场可容纳6300名考生，满足清远校区学生参加全国大学英语四、六级考试需求。

（4）教学实验室及教学科研仪器配置

清远校区敏学实验楼如期完成二期建设工程，涵盖建设5间实验室，其中3间120座的公共基础实验室以及1间网络和1间硬件专业实验室，满足清远校区相关基础实验课程及部分专业实验课程的教学需求。

实验室可以同时支撑480人授课，专业实验室可以同时支持120人进行网络学习与研究或进行相关科研活动，为科研人员提供了先进的实验设施和技术支持，有助于提升实验室的研究能力，推动创新和提高研究成果的质量和影响力。为不同学科领域的实验教学和研究人员提供了很好地合作和交流的平台。通过共享设施和资源，促进跨学科的合作研究，推动学科交叉和知识融合，提高研究的综合性和创新性。

2.效率性。

2.1网络服务体系建设

通过购买教育科研网带宽服务、网络基础设施运维服务、网络云防护服务、信息系统安全运维服务等一系列网络服务体系建设，可以充分利用网络资源，与省教育厅网络高速链接，服务学校官网、高考招生、上级信息化评估、省教育厅电子政务应用、高校教学科研资源交流等工作，满足省教育厅对学校的信息化建设的评估要求，保障学校网络基础设施和网站（系统）安全、平稳运行。

同时，网络服务体系信息化建设带动了一校三区实现资源共享，校区教学办公正常访问外网，校园卡系统、校内OA、财务管理、人力资源等系统网关互通，为广大师生提供便捷安全的信息化服务，提高一校三区运营效率。

2.2图书馆数字资源建设

2022年续订CSMAR金融数据库、中经网统计数据库、计算机技能自助式网络视频学习系统、中科VIPExam考试资源库、Emerald管理学数据库、维普中文期刊平台、中国知网CNKI数据库、超星数据库、EBSCO ASC+BSC数据库、WIND资讯金融终端数据库共10个中外文数据库共计150万元，面向全校2.4万师生开放，数字资源全年访问量为6328713次，为广大师生提供优质、全面的知识、数据库和信息资源，确保满足一校三区师生文献检索需求，充分发挥教学辅助功能，提高数字资源检索率。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

1.1保障学校运行能力

粤东西北新建本科高校（校区）开办经费的安排为清远校区的建设和学校运行能力提供了强有力的支持和经费保障，切实解决基本设施建设、必要仪器购置、人才引进、图书购置、校园配套服务等新校区开办所必要急需的资金问题，确保清远校区日常运营和管理工作正常开展，并逐步补充完善办学条件，拓展发展空间。

1.2提高教师学生满意度

（1）物业管理服务保障

清远校区引入物业综合管理服务，除食堂外，其他建筑物和公共面积实施物业外包管理，涵盖办公楼、学生宿舍管理，校园、楼宇保安服务及安全消防协管，校园清洁保洁及绿化养护管理服务，校园设备设施运行管理服务及小型维修等管理服务，切实保障清远校区日常工作正常有序开展，提升清远校区科学化、信息化管理水平，为师生提供优质舒适的后勤保障服务，提高师生满意度。

（2）医疗服务与疫情防控保障

清远校区引进了一家具有《中华人民共和国医疗机构执业许可证》并具有门急诊、120救助站资质和体检资质的二级以上综合医院提供医务室建设及医疗和新生体检服务，承担清远校区师生预防保健、健康教育、常见病与传染病预防与控制、急救培训讲座、突发疫情处理以及必要的医疗服务，按照省教育厅和属地要求,同步落实各项常态化防疫措施，提升疫情防控条件，切实保障师生健康和学校安全，满足清远校区师生的就医需求，提高师生满意度。

1.3提高高等教育毛入学率

清远校区自2021年9月启用招生以来，现有在校学生8700余人，2022年比2021年增加了在校生3200人，涵盖学校现有全部7个学科门类的40个专业，我校高度重视其人才培养方案的制定工作，组织各教学单位对国内外同类高等院校同专业的人才培养方案进行深入调研，结合各专业具体情况及社会经济发展需要，遵循教育规律，构建满足学生德智体美劳全面发展，有应用型特色的专业培养方案校区各招生专业由现有各二级学院负责专业建设和人才培养工作，提高高等教育毛入学率。

1.4扩容提质

清远校区建有现代化实验楼、教学楼、图书馆、体育馆和多功能大会堂，教学科研用房近16万平方米。按照人才培养规律和教学科研实际需要，陆续建成现代化智慧教室156间，基础实验室14间，专业实验室10间。新媒体教学实验中心、美育中心、劳动教育基地等逐步投入使用。与清远多个政府部门、行业机构达成协议或意向，共同合作建设市政府立法研究基地、反诈宣传教育基地、大学生社会实践基地、产教融合中心、大数据实验室、数字金融助力乡村振兴研究中心等协同育人、科教融合、智库服务项目。同时，专业实验室的投入为不同学科领域的实验教学和研究人员提供了很好地合作和交流的平台。通过共享设施和资源，促进跨学科的合作研究，推动学科交叉和知识融合，提高研究的综合性和创新性，切实为清远健康产业发展提供人才、研发和技术支撑，促进清远市乃至粤西北地区振兴发展。

2.公平性。

学校按照“先有项目后有预算、先有预算后有执行”的原则，从项目论证、入库遴选，到学校会议审议审定，统筹兼顾各类基本办学条件、图书数字资源、教学实验室与科研仪器条件、后勤保障服务等资源与开办费资金配套合理使用，促进资源科学公平合理配置。

五、主要绩效

按计划完成办学基础条件及后勤保障校园配套服务、数字资源等建设任务，配置清远校区学生公寓家具、教学实验室及教学科研仪器，完成清远校区南教学楼课室配套设施建设、标准化考场建设，为广大师生提供舒适的教学环境。通过网络服务体系建设与图书馆数字资源建设，保障一校三区师生在安全、平稳运行的网络环境下阅览、检索数据库与信息资源，充分发挥数字资源的教学辅助功能，享受安全便捷的信息化服务。通过物业管理服务、医疗服务与疫情防控等校园配套服务体系建设，为师生提供优质舒适的后勤保障服务，切实保障师生健康和学校安全，提高师生满意度。

与清远多个政府部门、行业机构达成合作协议或意向，通过共享设施和资源扩容提质，提高高等教育毛入学率，为清远健康产业发展提供人才、研发和技术支撑，促进清远市乃至粤西北地区振兴发展。

六、存在问题

1.对于清远校区后续条件建设各项需求，专项资金还是比较紧张，只能优先解决最迫切最急需的基础性需求，满足教学、实验、图书、生活的必需服务。教学设施、教学资源建设、信息化应用还需后续投入资金解决。

2. 清远校区按计划需开始建设5万平方米学生宿舍工程项目，但由于前期土地所有权、项目业主等客观因素影响施工计划，目前正进一步加强与清远市有关部门的对接协调工作，合理评估分析清远校区土地特点，因地制宜地制定科学可行的工程费用概算，抓紧推进清远校区后续工程建设。同时学生宿舍后续建设工程资金需求存在较大缺口，学校存在较大的资金压力。

# 七、下一步工作计划

1.继续优化完善本项目各项建设内容，提升学校运行保障能力，做好后勤服务保障工作，持续深化应用，使专项资金建设长远绩效能够有效提高，取得较好的社会效益，不断完善学校办学条件建设，增强高水平人才引进吸引力，促进教育教学改革，推动清远校区高质量发展。

2.争取加大财政资金投入，尽快完成5万平方米学生宿舍工程建设和配套设施，完成学校生容量12000-15000人的发展计划，提高高等教育毛入学率，继续推进粤东西北高等教育发展，为清远乃至粤东西北健康产业发展提供人才、研发和技术支撑。

3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委省政府关于推动我省高等教育高质量发展的系列工作部署，与清远市委市政府加强协同、深化合作，全面对标服务省委省政府确立的“一核一带一区”发展新格局要求，以建设国内一流应用型金融大学为导向，进一步完善以立德树人为根本的三全育人体系，夯实以机制创新为重点的高素质应用型人才培养体系，打造以服务清远地方经济社会发展需求为支撑的学科专业体系，健全以高效规范为标准的校区管理体系，努力建设创新、协调、绿色、开放、共享的清远校区。